## Slide 1
г. Астана 2023 год
МИНИСТЕРСТВО ИНДУСТРИИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ РК
КОМИТЕТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
РАЗВИТИЕ АВТОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ

## Slide 2
2) Ремонт
Охват – 3 тыс. км
Завершено – 679 км
Местная сеть
Охват – 4,6 тыс.км
Завершено – 3 тыс. км
Общий охват 11,6 тыс. км
Республиканская сеть
7 тыс.км:
1) Строительство и реконструкция
Охват – 4 тыс. км
Завершено – 1,2 тыс. км
Доля дорог в нормативном состоянии:
- республиканская сеть 91%
- местная сеть 85%
ИТОГИ АВТОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ ЗА 2022 ГОД
Завершено до 2023 г.
Переходящие проекты
Новые проекты
Мартук
Таскала
Атырау
Доссор
Бейнеу
Актау
Шетпе
Жетыбай
Жанаозен
Акжигит
Кызылорда
ШЫМКЕНТ
Тараз
Мерке
АЛМАТЫ
Бурылбайтал
Балхаш
Хоргос
Талдыкорган
Курты
Ушарал
Достык
Таскескен
Бахты
Майкапшагай
Калбатау
Семей
Щучинск
Зеренда
Петропавловск
Денисовка
Капшагай
Кандыагаш
Темиртау
Улгайсын
Кокшетау
Атбасар
Аягоз
Павлодар
Усть-Каменогорск
Актобе
Сарыагаш
Туркестан
Костанай
АСТАНА
Жезказган
Уральск
Караганда

## Slide 3
ЗАДАЧИ В РАМКАХ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕЗИДЕНТА
Задачи
до 2030 года
в рамках предвыборной программы президента:
Общая протяженность
дорог общего пользования 95 тыс.км, в т.ч.:
- республиканская сеть 25 тыс.км
- местная сеть 70 тыс.км
Завершено
Переходящие проекты
Новые проекты
Мартук
Таскала
Атырау
Доссор
Бейнеу
Актау
Шетпе
Жетыбай
Жанаозен
Акжигит
Кызылорда
ШЫМКЕНТ
Тараз
Мерке
АЛМАТЫ
Бурылбайтал
Балхаш
Хоргос
Талдыкорган
Курты
Ушарал
Достык
Таскескен
Бахты
Майкапшагай
Калбатау
Семей
Щучинск
Зеренда
Петропавловск
Денисовка
Конаев
Кандыагаш
Улгайсын
Кокшетау
Аягоз
Павлодар
Усть-Каменогорск
Актобе
Сарыагаш
Туркестан
АСТАНА
Жезказган
Уральск
Мамлютка
Отар
Узынагаш
Костанай
Троицк
Карабутак
Караганда
Атбасар
Шалкар
Ыргыз
Условные обозначения
Реконструкция и ремонт дорог местной сети 14 тыс.км
Строительство и реконструкция 8 тыс.км
Переходящие проекты – 3,6 тыс.км
Новые проекты – 4,4 тыс.км
2
1
2

## Slide 4
Строительство и
реконструкция
МЕСТНАЯ СЕТЬ
Строительство и ремонт
4 тыс.км
ПЛАНЫ АВТОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ НА 2023 ГОД
Всего охват 11 тыс. км
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЕТЬ
7 тыс.км в т.ч.:
Завершено до 2023 г.
Переходящие проекты
Новые проекты
1
3,6 тыс. км
Ремонт
3,4 тыс. км
2
3
Мартук
Таскала
Атырау
Доссор
Бейнеу
Актау
Шетпе
Жетыбай
Жанаозен
Акжигит
Кызылорда
ШЫМКЕНТ
Тараз
Мерке
АЛМАТЫ
Бурылбайтал
Балхаш
Хоргос
Талдыкорган
Курты
Ушарал
Достык
Таскескен
Бахты
Майкапшагай
Калбатау
Семей
Щучинск
Зеренда
Петропавловск
Денисовка
Капшагай
Кандыагаш
Темиртау
Улгайсын
Кокшетау
Атбасар
Аягоз
Павлодар
Усть-Каменогорск
Актобе
Сарыагаш
Туркестан
Костанай
АСТАНА
Жезказган
Уральск
Караганда

## Slide 5
10. Ушарал – Достык – 90 км
Период реализации: 2017-2023 гг.
АБК АвтоДор НС (90 км),
не определен (4 км)
Сдача в эксплуатацию – 90 км
11. Костанай – Денисовка – 19 км
Период реализации: 2018-2023 гг.
Костанай жолдары (19 км) Сдача в эксплуатацию – 19 км
12. Кызылорда – Жезказган – 424 км
Период реализации: 2021-2024 гг.
Открытие движения – 65 км
14. Обход Шамалгана – 6 км
Период реализации: 2019-2023 гг.
СМС
Сдача в эксплуатацию – 6 км
15. Подстепное – Федоровка – гр. РФ – 72 км
Период реализации: 2022-2025 гг.
Казкомсервис (36 км), ДСК- Приоритет (36 км)
Открытие движения – 36 км
16. БАКАД – 66 км
Период реализации: 2021-2023 г.
Консорциум «Алсим Аларко», Макйол,
Корея Экспрессвэй
Сдача в эксплуатацию – 66 км
1. Талдыкорган – Усть-Каменогорск – 768 км
Период реализации: 2019-2023 гг.
Ситик Констракшн
Открытие движения – 768 км.
2. Караганда – Балхаш – 363 км
Период реализации: 2019-2023 гг.
Ситик Констракшн
Открытие движения – 363 км.
3. Балхаш – Бурылбайтал – 288 км
Период реализации: 2019-2024 гг.
Синохайдро (127 км), Тодини, СМС (114км),
Бюроу (47 км)
Открытие движения – 288 км
в т.ч. сдача в эксплуатацию – 127 км.
4. Бурылбайтал – Курты – Конаев – 295 км
Период реализации: 2019-2024 гг.
Синохайдро (81 км), Тодини /СМС (62 км), КVL (85 км), АИС (67 км)
Открытие движения – 223 км
в т.ч. сдача в эксплуатацию – 81 км.
5. Узынагаш – Отар – 42 км
Период реализации: 2018-2024 гг.
ЕсерТахут (42 км)
Открытие движения – 42 км
Охват строительством и реконструкцией - 3,6 тыс. км
Открытие движения – 3 196 км
в т.ч. сдача в эксплуатацию – 856 км
7. Актобе – Кандыагаш – Макат – 323 км
Период реализации: 2017-2023 гг.
СинеМидасСтрой (44 км), АссанаДорСтрой (52 км), Юнисерв (60 км), Тодини (154 км), Шанхай(88 км), АкЖолКурылыс (40 км), Ант иншаат (17 км)
Открытие движения – 36 км
в т.ч. сдача в эксплуатацию – 227км
8. Атырау – гр. РФ (на Астрахань) – 283 км
Период реализации: 2017-2024 гг.
Лянкаран (32 км), Тодини (45 км), Ант (60 км), СинеМидасСтрой (120 км), обход Атырау (26 км)
Открытие движения – 134 км
В т.ч. сдача в эксплуатацию – 40 км
9. Калбатау – Майкапшагай – 415 км
Период реализации: 2019-2023 гг.
Синь-Синь
Открытие движения – 415 км
13. Петропавловск – гр.РФ – 31 км
Период реализации: 2017-2023 гг.
КазСтройТехник (31 км)
Открытие движения – 31 км
ПЛАНЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТУ АВТОДОРОГ НА 2023 ГОД
Завершено
Переходящие проекты
Новые проекты
4 полосы, І тех.категория
2 полосы, ІІ, ІІІ тех.категории
Условные обозначения
6. Мерке – Бурылбайтал – 200 км
Период реализации: 2018-2023 гг.
Синь-Синь (57км), АБК АвтоДор НС (87км)
Сдача в эксплуатацию – 200 км
4
Мартук
Таскала
Атырау
Доссор
Бейнеу
Актау
Шетпе
Жетыбай
Жанаозен
Акжигит
Кызылорда
ШЫМКЕНТ
Тараз
Мерке
АЛМАТЫ
Бурылбайтал
Балхаш
Хоргос
Талдыкорган
Курты
Ушарал
Достык
Таскескен
Бахты
Майкапшагай
Калбатау
Семей
Щучинск
Зеренда
Петропавловск
Денисовка
Капшагай
Кандыагаш
Темиртау
Улгайсын
Кокшетау
Атбасар
Аягоз
Павлодар
Усть-Каменогорск
Актобе
Сарыагаш
Туркестан
Костанай
АСТАНА
Жезказган
Уральск
Караганда
Охват ремонтными работами - 3,4 тыс. км
в т.ч. сдача в эксплуатацию –1,5 тыс. км

## Slide 6
Бурылбайтал
Караганда
Конаев
Курты
Алматы
Лот - 1
Лот - 2
Лот - 3
Лот - 4
Лот - 5
Лот - 6
Лот - 7
Лот - 8
Лот - 1
Лот - 2
Лот - 3
Лот - 4
Лот - 5
Лот - 6
Лот - 1
Лот - 2
Лот - 3
Лот - 4
Балхаш - Бурылбайтал – 288 км
Подрядчики: «Синохайдро» (км 1864-1905, км 2069-2105) «Колин/СМС» (км 1905-1955), «Тодини» (км 1955-2005), «СМС» (км 2005-2069), «Синохайдро Бюро 16» (км 2105-2152).
Период реализации: 2019-2024 гг.
Стоимость – 137 млрд.тг.
Открыто движение на 135 км, в т.ч. 2022 год – 16 км. Остаток до конца проекта 153 км
Курты - Бурылбайтал – 228 км
Подрядчики: Тодини/СМС, Синохайдро, КЛВ Иншаат
Период реализации: 2017-2025 гг.
Стоимость – 117 млрд.тг.
Открыто движение на 141 км. Остаток до конца проекта 87 км в т.ч.
Караганда-Балхаш – 363 км
Подрядчик – «СИТИК» (км 1492-1855)
Договор от 12.06.2018 г. (май 2019 г. – ноябрь 2024 г.)
Стоимость – 248 млрд. тг.
Открыто движение на 281 км, в т.ч. 2022 год – 70 км. Остаток до конца проекта 82 км
Курты - Конаев – 67 км
Подрядчик – ТОО «Атырауинжстрой-АИС»
Договор: 19.10.2020 г.(декабрь 2020 г.-февраль 2025 г.)
Стоимость – 32,9 млрд.тг (займ ЕБРР)
В 2022 году будет открыто движение на 5 км. Остаток до конца проекта 62 км
Условные обозначения:
. - ведутся работы на участках
- открыто движение на участках
Участок | Щебень тыс. м3. |  |  | Битум тыс. тн. |  |  | ЖБИ тыс. м3. |  | 
 | План на 2023 г. | Факт | % | План на 2023 г. | Факт | % | План на 2023 г. | Факт | %
ВСЕГО | 6 347 | 1 721 | 27% | 246 | 36 | 14% | 23,2 | 8 | 34%
Реконструкция автомобильной дороги «Караганда – Алматы» (Центр-Юг)
5
Балхаш

## Slide 7
Майкапшагай
ТАЛДЫКОРГАН
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Қалбатау
Ушарал
Аягоз
Таскескен
Богаз
«Калбатау - Майкапшагай» км 906-1321 (415 км)
- Абай обл. – 197 км
- Восточно-Казахстанская обл. – 218 км
Подрядчик – «СиньСинь»
Договор от 27.07.2016 г. (ноябрь 2017 г. – ноябрь 2024 г.)
Стоимость: 156 млрд.тг.
Открыто движение на 159 км, в т.ч. 2022 год– 37 км. Остаток до конца проекта 256 км.
Условные обозначения:
. - ведутся работы на участках
- открыто движение на участках
Участок | Щебень тыс. м3. |  |  | Битум тыс. тн. |  |  | ЖБИ тыс. м3. |  | 
 | План на 2023 г. | Факт | % | План на 2023 г. | Факт | % | План на 2023 г. | Факт | %
ВСЕГО | 2 844 | 739 | 26% | 169 | 11 | 7% | 27,7 | 10,5 | 38%
«Талдыкорган – Усть-Каменогорск» км 287-1073 (768 км)
- Алматинская обл. – 314 км
Абай обл. – 394 км
Восточно-Казахстанская обл. – 60 км
Подрядчик - «СИТИК»
Договор от 27.07.2016 г. (ноябрь 2017 г. – ноябрь 2024 г.)
Стоимость – 278 млрд.тг
Открыто движение на 649 км, в т.ч. в 2022 году 56 км. Остаток до конца проекта 119 км
Реконструкция а/д «Талдыкорган – Усть-Каменогорск» и «Калбатау – Майкапшагай»
6

## Slide 8
Кандыагаш
АКТОБЕ
Сагыз
на Астрахань
Атырау
Макат
Протяженность (всего): - 884 км
Ведется реконструкция - 742 км в. т.ч.
в т.ч. строительство обхода - 26 км
По Актюбинской обл. - 311 км
По Атырауской обл. - 435 км
Количество участков - 16
Категория дороги: - I (78 км ), II (668 км )
Стоимость проекта: - 240 млрд. тг.
км 616-648 (32 км) «Лянкарань» Стоимость: 9,4 млрд. тг. | км 648-693 (45 км) «Тодини» Стоимость: 16,5 млрд. тг.
км 693-753 (60 км) «Ант Иншаат» Стоимость: 16,15 млрд. тг. | км 753-833 (80 км) «СМС» Стоимость: 15,74 млрд. тг.
км 833-853 (20 км) «СМС» Сдан в эксплуатацию в 2020 г. | км 853-893 (40 км) «СМС» Стоимость: 18 млрд. тг.
Атырау - Астрахань – 277 км
Стоимость: 75,8 млрд. тг.
Открыто движение на 143 км, в т.ч.: 2022 году 83 км, до конца проекта 134 км
6
Кандыагаш - Макат – 259 км.
Подрядчики: Юнисерв, Тодини, Шанхай Констракшн, Ақ жол құрылыс
Стоимость – 73 млрд.тг (РБ, займ АБР)
Период реализации: 2018-2023 гг.
Полностью обеспечен проезд по новому а/б покрытию
Условные обозначения:
. - ведутся работы на участках
- открыто движение на участках
Участок | Щебень тыс. м3. |  |  | Битум тыс. тн. |  |  | ЖБИ тыс. м3. |  | 
 | План на 2023 г. | Факт | % | План на 2023 г. | Факт | % | План на 2023 г. | Факт | %
ВСЕГО | 2 738 | 1 064 | 39 | 79,8 | 21,3 | 27 | 16,4 | 4 | 24
Актобе - Кандыагаш – 96 км в т.ч. 77,3 км – I тех. категории,
18,7 км – II тех. категории
Подрядчики: СинеМидасСтрой, АссанаДорстрой
Стоимость – 63 млрд.тг (займ АБР)
Период реализации: 2021-2024 гг.
Открыто движение на 63 км, в т.ч.
Остаток до конца проекта 33 км.
Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Кандыагаш» и «Атырау – Астрахань»
7

## Slide 9
Лот №2 км 24-76
Longjian Road & Bridge Co.ltd
Договор от 15.05.2023
Стоимость – 18,4 млрд. тг.
Период реализации – 2023-2025 г.г
Лот №3 км 76-127
Сhina Civil Engineering C.C. – ( 51 км)
Договор от 31.12.2021 г.
(июль 2022 г. – декабрь 2024 г.)
Стоимость – 23,4 млрд. тг.
Лот №4 км 127-156
ТОО «Кыран» - ( 29 км)
Договор от 29.11.2021 г.
(апрель 2022 г. – февраль 2024 г.)
Стоимость – 8,7 млрд. тг.
Лот №5 км 156-186
Гуйчжоуская дорожно-инженерная
корпорация - ( 30 км)
Договор от 30.11.2021 г.
(август 2022 г. – июль 2024 г.)
Стоимость – 10,8 млрд. тг.
Лот №6 км 186-216
Steсol Corporation - ( 30 км)
Договор от 31.12.2021 г.
(август 2022 г. – июнь 2024 г.)
Стоимость – 11,4 млрд. тг.
Лот №1 км 12-24 (Конкурс отменен,
реализация планируется за счет РБ)
конкурс - (25,6 км)
Стоимость – 24,2 млрд. тг.
Период реализации – 2023-2025 гг.
Участок АБР (по Улытауской области)
Протяженность - 208 км
Сумма ПСД – 89,7 млрд. тенге
Проводятся конкурсные процедуры
Общая протяженность - 216 км
I категория – 14,6 км
II категория – 201,4км
Стоимость проекта - 97,0 млрд. тг.
Период реализации - 2022-2025 г.
Основные технические показатели
Заготовка
График выполнения работ
Виды работ | ед. изм. | Всего по Контракту | Вып-но всого | Остаток
Верхний слой покрытия | км | 216 | 0 | 216
Нижний слой покрытия | км | 216 | 10,1 | 205,9
Верхний слой основания | км | 216 | 11,97 | 204,03
Нижний слой основания | км | 216 | 12,46 | 203,54
Подстилающий слой | км | 216 | 17,23 | 198,27
Земляное полотно | тыс.м3 | 3 388,90 | 287,33 | 3101
Участок | Щебень, тыс.м3 |  |  | Битум, тыс.тонн |  |  | ЖБИ, тыс.м3 |  | 
 | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | %
№3 км 76-127 | 592,91 | 65,22 | 11% | 23,2 | 6,9 | 29% | 1,4 | 0,36 | 26%
№4 км 127-156 | 207,11 | 89,68 | 43% | 9,3 | 6,2 | 67% | 0,12 | 0,12 | 100%
№5 км 156-186 | 179,41 | 112,91 | 63% | 8,6 | 6,4 | 75% | 0,77 | 0,77 | 100%
№6 км 186-216 | 185,97 | 35,25 | 19% | 8,6 | 4,5 | 52% | 0,81 | 0,75 | 92%
ВСЕГО | 1165 | 303 | 26% | 49,8 | 26 | 48% | 3,1 | 1,98 | 64%
План мобилизации
526 чел. Персонала
309 ед. техники
Условные обозначения:
. - ведутся работы на участках
- открыто движение на участках
Реконструкция автомобильной дороги «Кызылорда-Жезказган»
8

## Slide 10
Оренбург (РФ)
Саратов (РФ)
Уральск
Казталовка
Жанибек
Сайхин
Бисен
Униге
а/д «Униге - Бисен – Сайхин» (103 км)
Протяженность - 103 км
Общая стоимость - 28,7 млрд.тг.
Подрядчики:
км 0-50 (50 км) - ТОО «Атырау Жолдары»
км 53-103 (53 км) - ТОО «Ак-Жол Курылыс»
Период реализации 2019-2023 гг.
а/д «Казталовка - Жанибек - гр. РФ» (145 км)
Протяженность - 248 км
Общая стоимость - 51,4 млрд. тг.
Подрядчики:
км 0-1,4-50, 53-95 (90 км) - ТОО «Юнисерв»
км 95-138 (43 км) - ТОО «Темиржол жондеу»
км 158-165 (7 км) - ТОО «БекетСатЖол»
Период реализации 2019-2023 гг.
РАЗВИТИЯ АВТОДОРОГ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Участок | Щебень тыс. м3. |  |  | Битум тыс. тн. |  |  | ЖБИ тыс. м3. |  | 
 | План на 2023 г. | Факт | % | План на 2023 г. | Факт | % | План на 2023 г. | Факт | %
ВСЕГО | 720 | 270 | 37 | 17 | 4 | 24 | 3,2 | 0,5 | 16
До 2023 г. обеспечен проезд – 125 км
В 2023 г. планируется обеспечить проезд – 123 км
9

## Slide 11
Всего в разработке 36 ПСД по 5 а/д протяженность 1480 км:
- Караганда-Жезказган – 513 км (12 участков)
- Актобе-Улгайсын – 262 км (7 участков)
- Атырау-Уральск» - 521 км (13 участов)
Жезказган - Караганды и Актобе - Улгайсын определены приоритетными, с завершением проектных работ в период с 2023-2024 гг. Учитывая текущую экономическую ситуацию и дефицит бюджетных средств завершение остальных проектных работ перенесен на 2024 год и далее.
В целях повышения безопасности автомобильных дорог
- проекты разрабатываются под 1-ую категорию (Атырау-Уральск, Актобе-Улгайсын, Караганда-Жезказган);
- максимально предусмотрено раздельное размещение земляного полотна встречных потоков движения.
В целях повышения удобства пользователей автомобильных дорог в разрабатываемых проектах предусмотрен:
- ремонт подъездных дорог к близлежащим населенным пунктам (расстояние определяется по согласованию с МИО) с вынесением на рассмотрение Научно-технического совета;
- устройство объездных дорог с твердым покрытием проезжей части;
- максимальное сохранение существующей оси а/д вблизи населенных пунктов, в целях обеспечения функционирования и дальнейшего развития действующего придорожного бизнеса.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ АВТОДОРОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ
10

## Slide 12
Реконструкция и ремонт - 14 тыс. км
Потребность - 1,7 трлн. тг
ежегодно по 350 млрд. тг
91%
2023 г.
2024 г.
2025 г.
в период до 2029 года
95%
95%
Поддержание нормативного состояния сети
11
87%
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
тыс. км
ПРОТЯЖЕННОСТЬ
70
тыс. км
ОХВАТ РАБОТ
4
тыс. км
ЗАВЕРШЕНИЕ
3
СОСТОЯНИЕ ДОРОГ
85%
Показатели ниже
среднего:
Атырау – 72%
Актобе – 72%
ЗКО – 46%
ФИНАНСИРОВАНИЕ
353
млрд. тг.
РБ – 154
ТОХ – 148
МБ – 51
млрд. тг.
ПЛАНЫ НА 2024-2029 ГОДЫ
Отсутствие проектов по ремонту в Атырауской области за 2022 год
РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЛАСТНОГО И РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ

## Slide 13
Актобе
Уральск
Таскала
Атырау
Бейнеу
Актау
Жетибай
Акжигит
Кызылорда
ШЫМКЕНТ
Тараз
АЛМАТЫ
Хоргос
Семей
Темиртау
АСТАНА
Щучинск
Кокшетау
Петропавловск
Костанай
Павлодар
Карабутак
Туркестан
Аральск
Атбасар
Жайсан
Шетпе
Жанаозен
Караганда
Талдыкорган
Конаев
Кайнар
Калбатау
Мерке
на Омск
Ташкент
существ. платные участки – 2,2 тыс. км
ИТОГИ 2022 года
Сборы - 20 млрд. тг.
Процедуры внедрения абонентской платы по существующим платным участкам
Приведение в нормативное состояние – 2,5 тыс. км
Планы 2023 года
Введение платности на 2,5 тыс. км
Прогнозные сборы - 30 млрд. тг.
- «Астана-Щучинск» введен в 2013 г. (211 км)
- «Астана-Темиртау», «Алматы-Конаев», «Алматы-Хорогос» введены в 2019 г. (471 км)
- «Конаев-Талдыкорган», «Тараз-Кайнар», «Шымкент-Тараз», «Шымкент-Ташкент»,
«Шымкент-Кызылорда», «Щучинск-Кокшетау», «Астана-Павлодар» в 2021 г. (1 479 км)
«Кызылорда-Аральск», «Актобе-Уральск», «Актобе-Оренбург», «Актау-Шетпе-Бейнеу-Акжигит», «Павлодар-Семей», «Уральск-Саратов», «Кокшетау-Петропавловск», «Астана-Атбасар», «Павлодар-Омск», «Семей-Калбатау»
участки II категории – 2,5 тыс. км
12
ПЛАНЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПЛАТНЫХ УЧАСТКОВ ДОРОГ

## Slide 14
ВСЕГО 1 634 ОБЪЕКТОВ, ИЗ НИХ 1 204 (74%) СООТВЕТСТВУЮТ НАЦСТАНДАРТУ
ПРИВЕДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ
2023 г.
АЗС, пункты питания, СГУ
78
82%
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ
2029 г.
100%
более
300
2023 г.
2029 г.
ПЛАНЫ ДО 2029 ГОДА
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ
Внесение изменений в земельное законодательство в части упрощения процедуры предоставления земель для строительства объектов придорожного сервиса
13
СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
субсидии от МИО на возмещение затрат при строительстве объектов сервиса (10% от стоимости)
субсидии от МИО на возмещение затрат по содержанию санитарно-гигиенических узлов (83 тыс. тенге в месяц)
ОБЪЕКТЫ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА

## Slide 15
ПРОВЕДЕННАЯ РАБОТА ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ ОТРАСЛИ
Полный охват ведомственной экспертизой качества материалов и работ при среднем ремонте
Внедрена солидарная ответственность технического и авторского надзора
КАЧЕСТВЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ДОРОЖНЫХ ПРОЕКТОВ
1
Цифровизация автодорожной отрасли с переходом на платформу Е-курылыс
Расторжение договоров в случае выявления несогласованных субподрядчиков
Предоставление условной скидки при налоговой регистрации в регионе, где ведутся работы
ПЕРЕСМОТР ПОДХОДОВ В ЗАКУПКАХ
2
Внедрение понятия отрицательного значения за наличие у поставщика договора о госзакупках
Уменьшение протяженности участков для поддержки отечественных компаний
Проектирование дорожного полотна с разделением встречных полос движения
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ПЛАНИРОВАНИИ И ПРОЕКТИРОВАНИИ
3
14

## Slide 16
ПЛАНИРУЕМЫЕ НОВЫЕ ПОДХОДЫ
Единый контроль качества работ «Национальным центром качества дорожных активов»
Внедрение уголовной ответственности технического и авторского надзора
УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
1
Утверждение порядка приемки работ по среднему ремонту
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВОВ И НАУКИ
2
Переформатирование работы «Национального центра качества дорожных активов»
Внедрение контрактов «под ключ» (ЕРСM)
Внедрение международных условий FIDIC
Оптимизация 1200 нормативов автодорожной отрасли
Выделение средств в рамках Госзадания на развитие науки и новых технологий
Проектирование с учетом климатических зон каждого региона
15