«КӨЛІК ЖӘНЕ ЛОГИСТИКА ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН ДАМЫТУ» БАҒЫТЫ ЖӨНІНДЕГІ КОМИССИЯНЫҢ ОТЫРЫСЫ

2016 жылғы 12 қазанда Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінде «Нұр Отан» партиясының Фракциясы жанындағы инфрақұрылымды дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған «Нұрлы жол»   мемлекеттік бағдарламасын «Көлік және логистика инфрақұрылымын дамыту» бағыты бойынша іске асыруға Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін қаражаттың және бюджеттік қаражаттың мақсатты және  тиімді жұмсалуына бақылау жүргізу жөніндегі комиссияның басшысы Мұхтар Бәкірұлы Тінікеевтің төрағалығымен отырысы өтті.

Отырыстың күн тәртібінде Алматы - Шу екінші темір жол құрлысының барысы туралы мәселе қаралды.

Комиссия отырысына «Нұр Отан» партиясы Орталық аппаратының жауапты қызметкерлері, «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкілдері қатысты.

Алматы - Шу екінші темір жол құрлысының барысы туралы баяндаманы «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының – «Ірі жобаларды іске асыру жөніндегі дирекциясы» филиалының директоры Еркін Нұрмаханбетұлы Мейірбеков жасады.

Алматы-Шу темір жол участкесінің жалпы қашықтығы 310 шақырым. Екінші темір жол құрылысының қашықтығы – 110,7 шақырым. Жобаның іске асу кезеңі 2015-2017 жылдар.

Жобаны іске асыру жұмыстары басталғалы 15,676 млрд. теңге игерілген, оның ішінде 2015 жылы құрылыс-монтаж жұмыстары (ҚМЖ) -5,672 млрд. теңге көлемінде істелген.

2016 жылы республикалық бюджеттен бөлінген 19,4 млрд. теңге көлеміндегі қаражаттың 13 млрд. теңгесі немесе 66% игерілген.

2016 жылы жобаның I кешенін іске қосу  бағдарламасы ҚМЖ үшін 27,7 млрд. теңге қарастырылған және жыл соңына дейін 48,2 шақырым құрылыс жұмыстарын іске қосу жоспарланған.

Жобаның II кешенін іске қосу 2017 жылдың желтоқсан айына жоспарланып отыр.

Жобаны толығымен іске қосқанда өткізу қабілеттілігі 4 есеге өседі немесе тәулігіне 17-ден 68-дейін жұп жүк поездарын өткізеді.

Қазір құрылыс жұмыстарында 1 490 адам жұмыспен қамтылса, ал құрылысты толық пайдалануға бергеннен кейін – 66 адамға жұмыс орындары ашылады.

Бұл жолаушылар тасымалдау көлемін толығымен қамтамасыз етуде өте қажетті әлеуметтік жоба болып саналады.

Сонымен қатар, соңғы бесжылда Қытай-Еуропа арасындағы контейнерлік ағым қатынастары 2015 жылдың қорытындысы бойынша 40 есеге өскен, биылғы жылдың қорытындысы бойынша 100 есеге жуық өсу күтілуде. Сондықтан, Алматы – Шу темір жолының екінші құрылысын салуды тез арада  іске асыру  жоспарланып отыр.

Комиссия отырысының қорытындысы бойынша графиктен  қалушылықты жою және қарқынды жұмыстар істеу жөнінде ұсыныстар айтылды.