*Тезисы Малгаздарова Г.Т. к заседанию* *Комитета Мажилиса*

*по социально-культурному развитию*

*О ходе реализации Национального*

*проекта «Комфортная школа»*

*9 июня 2023 года, 12.00ч.*

*Мажилис, 3 этаж, 12:00 каб.А-313 9 июня 2023 года*

*2 СЛАЙД*

**28 сентября 2022 года на заседании Высшего совета по реформам глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поддержал предложение правительства об определении АО «Samruk-Kazyna Construction» в качестве единого заказчика по строительству школы.**

**Постановление Правительства № 963 было принято 30 ноября 2022 года и вступило в силу 12 января 2023 года.**

**В рамках данного нацпроекта в целях ликвидации аварийных школ, трехсменного обучения и дефицита ученических мест будет построен 401 комфортная школа: из них 226 школ будут введены в эксплуатацию в 2024 году, остальные 175 школ будут введены в эксплуатацию до конца 2025 года.**

С момента принятия поручения Общество посетило 20 (двадцать) регионов и было проведено следующие работы:

* Внесены дополнения в Единый бюджетный классификатор, необходимый для реализации нацпроектов;
* Утверждены правила планирования и реализации бюджетных инвестиций, мероприятий по исполнению бюджета;
* Заключены договоры между местными исполнительными органами и Обществом, направленные на реализацию проекта;
* Собраны исходные данные для проектирования;
* Земельные участки переоформлены в собственность Общества;
* Открыты казначейские наличные счета;
* Средства, предусмотренные на текущий год, полностью перечислены на счет Общества;
* На реализацию нацпроекта в период 2023-2025 годы из республиканского бюджета и Национального фонда выделено 2,6 трлн. тг., в том числе на строительные работы 2,3 трлн. тенге (2023 г. - 0,5 трлн. тенге, 2024 г. - 1,1 трлн. тенге, 2025 г. - 1 трлн. тенге), на содержание построенных школ 0,2 трлн. тенге

*3 СЛАЙД*

 В целях проектирования и строительства комфортных школ определены 5 зон. В том числе 2 климатических и 3 сейсмических.

*4, 5 СЛАЙД*

В рамках нацпроекта планируется реализация пилотного нацпроекта 401 Комфортных школ с целью ввода в эксплуатацию двух сменных 842 000 ученических мест для покрытия текущего и прогнозного дефицита аварийных ученических мест в городах и активно развивающихся населенных пунктах до 2026 года

В 2023 году начато строительство 226 объектов среднего образования на 241 300 учащихся и будет сдано в эксплуатацию в 2024 году.

Строительство 175 школ на 179,7 тыс. мест начнется в 2024 году и завершится в 2025 году.

*6 СЛАЙД*

Школы делятся на 7 типов в зависимости от вместимости: 300, 600, 900, 1200, 1500, 2000 и 2500 мест.

*7 СЛАЙД*

Отличие Комфортных школ от общеобразовательных школ и школ BINOM показано на слайде. В частности, будет рассмотрено достаточное количество классов, спортивных залов, игровых и спортивных площадок, расположенных снаружи.

*8 СЛАЙД*

Особое внимание будет уделено мероприятиям безопасности в комфортных школах. Школы будут оснащены современным оборудованием и системами:

- системы контроля и управления входом-выходом (функции автоматической блокировки дверей и блокировок при возникновении террористической угрозы, Face ID, QR-код, браслет пропуска);

- видеонаблюдение (включая прилегающие территории);

- установка охранной и пожарной сигнализации, кнопка сигнализации;

- система автоматической пожарной сигнализации;

- система оповещения и управление эвакуацией;

- вход на территорию школы запрещен;

- отдельные входы для младших и старших классов;

- места сбора при ЧС.

*9 СЛАЙД*

Стоимость строительства школы указана за счет средств на одного ученика в зависимости от вместимости.

*10, 11 СЛАЙД*

В целях своевременной и качественной реализации нацпроекта разработана Дорожная карта из 11 мероприятий. На сегодняшний день, мероприятия выполняются в соответствии с планом.

*12 СЛАЙД*

**7 марта 2023 года** АО «Samruk-Kazyna Construction» объявлены конкурсы на закупку проектно-строительных комплексных работ на контрактной основе EPC «Engineering, procurement and construction» (реализация под ключ) по 185 школам из 226 школ, начало строительства которых запланировано на 2023 год. Заявки от потенциальных поставщиков велись в электронном виде на онлайн-платформе skcn.qaz.network.

В настоящее время по всем регионам опубликованы итоговые протоколы. Подано 781 заявок от 206 потенциальных поставщиков.

Наибольшее количество поданных заявок в Туркестанской области – 163 заявки от 50 участников и в Алматинской области – 110 заявок от 34 участников.

Наименее активные – по Северо-Казахстанской области – 4 участника, Восточно-Казахстанской области и Жетысуской области – 5 участников.

Из 185 объявленных лотов конкурса 52 признаны несостоявшимися и 15 отменены. По 118 объектам, признанным состоявшимися, заключено 105 контрактов. В связи с поступлением жалоб со стороны потенциальных поставщиков временно приостановлено 13 контрактов.

**29 мая по признанным и неопубликованным объектам** на онлайн-платформе https://skcn.qaz.network было опубликовано предварительное обсуждение конкурсной документации на комплексные работы по строительству и проектированию «реализация под ключ». Дата окончания предварительного обсуждения **– 6 июня 2023 года.**

**Справочно:**

**По 14 регионам** *(г. Алматы, Шымкент, Алматинская область, ВКО, ЗКО, Караганда, Костанай, Мангистау, СКО, Жетису, Абай, Актобе, Кызылорда, Туркестан)* **52 лота признаны несостоявшимися** *(г. Алматы-1, Шымкент-2, Алматинская область-13, ВКО-1, ЗКО-2, Караганда-1, Костанай-4, Мангистау-5, СКО-1, Жетису-1, Абай-3, Актобе-6, Кызылорда-4, Туркестан-8)*.

**Отменено 15 лотов** (**8 школ** исключены из национального проекта, ***7*** *школ изменения в проектную мощность*).

*13 СЛАЙД*

**Информационная система обеспечивает видеоконтроль 24/7 хода строительства и освоения бюджетных средств, доступ к проектным и финансовым документам – актам выполненных работ, размещение еженедельных электронных отчетов подрядчика, авторский и технический надзор, контроль за соблюдением сроков выполнения графика производства работ.**

**Все эти меры позволят обеспечить детей необходимым количеством ученических мест, сократить разрыв между городом и сельской местностью, а также построить объекты образования, создать к 2025 году более 100 тысяч рабочих мест.**

В заключение прошу с вашей стороны оказать поддержку в реализации масштабного нацпроекта по ликвидации аварийных школ, трех сменного обучения и дефицита ученических мест в организациях среднего образования.

 Нацпроект позволит обеспечить высокое качество образования подрастающему поколению нашей страны.

 **Спасибо за внимание.**