Депутатам

Мажилиса Парламента

Республики Казахстан

(Турганов Д., Калыков А., Пономарев С.)

На № ДЗ-252 от 13 июня 2024 года

Уважаемые депутаты!

Рассмотрев Ваш запрос касательно подготовки к отопительному сезону, сообщаю следующее.

Согласно пункту 29 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей периодичность и продолжительность всех видов ремонта устанавливаются в инструкциях, утверждаемых техническим руководителем организации, на ремонт данного вида оборудования.

В соответствии с утвержденным Системным оператором графиком ремонтов на электрических станциях в 2024 году запланированы ремонты 
10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин. На разных стадиях ремонт ведется на 
3-х энергоблоках, 32-х котлах и 16-ти турбинах. Уже завершен ремонт на 
1 энергоблоке, 6-ти котлах и 9-ти турбинах.

Ежегодно по ряду основного оборудования электрических станций (энергоблоков, котлов, турбин) по разным причинам корректируется график ремонтов. Это связано в основном с увеличением срока поставки необходимых материалов, увеличением объема ремонтных работ при дефектовке, аварийным выходом в ремонт аналогичного оборудования, не позволяющим одновременно производить плановый ремонт.

Справочно: расширенно-текущий ремонт котла № 7 ТОО «МАЭК» ТЭЦ-2 начат 
1 июля т.г. На ТЭЦ-2 АО «Qarmet» проводится расширенно-текущий ремонт до сентября т.г. В ТОО «Согринская ТЭЦ» ремонт турбины № 1 начат 1 июля т.г. Это связано с выявлением дополнительного объема работ на турбине № 2. На сегодняшний день на энергоблоке № 2 ТОО «МАЭК» ТЭС» завершен капитальный ремонт. Ремонт не повлиял на отопительный сезон 2023-2024 гг. Также на котле № 3 ТОО «Степногорская ТЭЦ» завершен расширенно-текущий ремонт. На ТЭЦ-5 ГКП «Кентау Сервис» на реконструкции находятся котлы № 8 и 11, планируемое завершение - август т.г. На текущий момент работы по демонтажу каркаса на котлах № 9 и 10 завершены, начались ремонты по монтажу, планируемое завершение - декабрь т.г.

Подготовка к отопительному сезону, в том числе вопросы переноса сроков ремонтов на теплоисточниках, рассмотрены на заседаниях Правительства, по результатам которых ответственным государственным органам и организациям даны конкретные поручения.

Также рассмотрены вопросы по задолженности энергопроизводящих предприятий и составлен график погашения кредиторской задолженности. 
В настоящее время долги перед АО «Qazaq Gaz-Aimaq» снижены на 2 млрд тенге, ТОО «Богатырь – Комир» - на 400 млн тенге. Работа в данном направлении продолжается.

В целях системного решения поднимаемых вопросов Правительством разработан проект Закона Республики Казахстан «О теплоэнергетике» (далее – законопроект).

Законопроектом устанавливаются принципы законодательного и государственного регулирования отрасли теплоэнергетики. Также закрепляются компетенции Правительства, уполномоченного органа, государственных и местных исполнительных и представительных органов в области теплоэнергетики, права и обязанности субъектов теплоснабжения и потребителей тепловой энергии.

Депутатами внесены поправки, направленные на усиление государственного энергетического контроля в области теплоэнергетики. Вводятся дистанционный контроль, плановые и внеплановые проверки, проведение расследований. За субъектами теплоснабжения закрепляется обязанность по своевременному информированию собственников имущества теплопроизводящего и теплотранспортирующего субъекта и иных заинтересованных лиц о необходимости его ремонта, реконструкции, модернизации или замены.

В рамках законопроекта предусмотрено повышение ответственности субъектов энергокомплекса за нарушение требований законодательства и нецелевое использование средств, в т.ч. путем увеличения размера административных штрафов в Кодексе об административных правонарушениях.

Справочно: при нарушении требований правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей предусмотрен административный штраф на должностных лиц в размере 180 месячных расчетных показателей. За несоблюдение требований нормативных правовых актов в сфере электроэнергетики, в том числе нарушение срока получения паспорта готовности, несоблюдение нормы эксплуатационного запаса топлива, предусмотрен административный штраф в размере 300-500 месячных расчетных показателей.

Мажилис Парламента принял законопроект во втором чтении с сопутствующими ему поправками.

Вопрос подготовки к отопительному сезону находится на особом контроле Правительства.

О. Бектенов